2016年暨南大学风险点危险源
排查和整治工作实施方案
根据《广东省人民政府办公厅关于全省集中开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》（粤办函〔2016〕406号）及《广东省教育厅关于印发〈广东省教育系统开展风险点危险源排查整治工作方案〉的通知》（粤教保函〔2016〕127号）文件精神和要求，为进一步做好我校安全管理，坚决遏制重特大事故发生，有效消除校园安全隐患，特制定本方案：

一、工作目标

通过开展风险点危险源排查整治工作，全面摸清我校安全隐患和薄弱环节，落实责任、认真整改、健全制度，彻底消除校园重大安全隐患，有效提升学校安全风险防控能力，减少各类事故，切实解决“认不清、想不到、管不到”的问题，确保我校的安全稳定。

二、组织领导
学校成立风险点危险源排查整治工作领导小组，由张荣华副校长任组长，王志伟校长助理任副组长，孙彧、杨广生、黄沿忠、徐石海、区向丽、卢远、麦尚文、李海云、侯宏伟、徐安定、徐义雄、姜煜东、李从东、李广明、邵宜同志为小组成员。下设领导小组办公室挂靠保卫处，同时设立校园安全、后勤保障、实验设备、学生工作、建筑设施、附属医院、资产经营等七个专项小组，各小组长由职能部门负责人担任，研究生工作由研究生院负责，本科生工作由学生处负责。统一领导，健全工作机制，开展动员部署，进一步做好突发事件风险隐患排查和整改工作。

三、实施步骤
第一阶段动员部署（10月31日至11月10日）
学校召开研究部署会议，研究制定切实可行的实施方案，分解实施任务，落实责任，动员部署，宣传发动。

第二阶段集中排查、管控和整治（11月11日至12月15日）

我校按照粤办函〔2016〕406号及粤教保函〔2016〕127号文件要求，认真开展风险点危险源排查整治工作，全面深入、细致彻底地认真排查建筑类安全、设施类安全、人员类安全、活动类安全、周边类安全、消防类安全、治安类安全、卫生类安全、交通类安全、管理类安全。并进行深入辨识、评估和定级、建立风险点、危险源数据库，制定风险管控措施，对已形成的隐患及时落实整治，并汇总成文字报告存档。

第三阶段巩固深化（12月15日至12月31日）
领导小组对各校区、部处、学院、中心（所)及校内重点部位进行抽查，对自查、抽查中发现的风险隐患进行整改，落实整改方案，呈报整改结果。推动建立风险点、危险源排查整治工作长效机制。
第四阶段建立长效机制（2017年开始）

学校建立风险点、危险源排查整治工作长效机制，定期开展每日巡查、每月综合检查工作，不断健全和完善风险点、危险源数据库和电子图，定期报送风险排查整治报告。

四、风险点危险源内容
  （一）建筑类：学校的建筑设施存在的安全隐患；
（二）设施类：学校的各种教学及其他设施设备存在的安全隐患;

（三）人员类：学校的学生、教职工自身原因存在的安全隐患；
（四）活动类：学校的各类教育活动中存在的安全隐患；

（五）周边类：学校周边因为交通、治安、环境等存在的安全隐患；

（六）消防类：学校的消防方面存在的安全隐患；

（七）卫生类：学校卫生防疫、饮食卫生方面存在的安全隐患；

（八）交通类：学校学生上下学道路，车辆行驶及停放安全；

（九）治安类：学校校园暴力、盗窃方面存在的安全隐患；

（十）管理类：学校管理方面存在的安全隐患。
五、工作要求

（一）提高认识，强化领导。各单位要充分认识风险点危险源排查整治工作的重要意义，将深入开展风险点危险源排查整改工作摆上重要议事日程，放在突出位置，从维护学校和谐与安全稳定的高度，充分认识本项工作的重要性，切实加强组织领导，将专项整治工作与教育事业发展同部署、同组织、同推进，明确责任分工，健全保障机制，狠抓工作落实，确保广大师生员工生命财产安全。
（二）全面排查、务求实效。结合本单位实际，找准着力点、勇于突破难点，统筹兼顾、周密部署，查找一处、整治一处、巩固一处，对存在重大隐患的风险点、危险源、该整改的整改、该关停的关停、该取缔的取缔，确保专项整治工作取得预期效果。

（三）注重宣传，强化监督。要充分利用各种媒体手段，采取多种方式，对风险点危险源排查整治工作进行广泛宣传发动，动员和引导广大师生员工和群众全面理解、积极参与和推进专项整治工作，营造良好的工作氛围，共同推进突发事件风险隐患排查和整改工作。
各小组将风险排查整治报告和《广东省教育系统风险点危险源排查整治清单》于每月底前报至保卫处。
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